
咸宁市工业项目建设提速实施方案
为深入实施产业倍增计划，树牢“第一是项目、第二是项目、第三还是项目”的理念，加快推进项目建设，迅速壮大“5+4”现代化产业体系底盘，制定本实施方案。

一、工作任务

以项目建设极简申报、极效审批、极速落地为目标，全面推进项目建设提速，实现项目“签约到开工用时60天内，开工到投产总投资1—5亿元的项目用时9个月内、5—10亿元的项目用时12个月内、10亿元以上的项目用时18个月内”。
二、提速管理

紧盯注册、到资、现场管理人员与工作人员到位、土地供应、地勘规划和环评能评、施工图、招投标、施工队进场、设备采购、员工招聘、验收投产、进规纳统等12个项目建设关键环节，对所有项目实施“四色图”管理。

（一）项目注册。项目签约以后，采取帮办、代办等办法，协助企业完成本地工业企业注册、开设银行账户和税务登记手续等，1—3天之内完成。

（二）资金到位。项目专班要敦促项目投资方尽快到位首笔建设资金，首批到位资金应当能覆盖拿地、首期建设等资金需求，在1个星期之内资金到位。

（三）现场管理和工作人员到位。项目专班要主动协助解决项目方现场管理人员办公和生活临时用房，为现场管理人员提供周到细致服务。

（四）土地供应。针对不同项目要求，租赁厂房项目应当协调迅速落实厂房改造等工作，拿地自建厂房项目应当协调有关职能部门，在最短法定时间内完成供地程序。

（五）地勘规划和环评能评。采取并联审批等措施，督促相关职能部门高效推进地勘规划和环评能评等。

（六）施工图。压缩工作周期，提高工作效率，协调工程方和业主方尽快完成施工设计、报审等工作。

（七）招投标。引导项目投资方根据项目投资计划，尽快完成项目建设发包工作。严禁行政机关及其工作人员指定或者变相指定施工、设计、监理、材料供应商等。

（八）施工队进场。支持施工队尽快进场，尽可能解决施工存在的水、电、住宿等困难和问题，防止出现阻扰、强行销售材料等现象发生，为施工创造便利条件。

（九）设备采购。根据项目设备生产周期，跟进项目投资方制订设备订购计划并按期实施。

（十）员工招聘。结合项目特点，提前开展员工招聘工作，特别是要抓好班组长、部门经理等业务骨干人员培训工作。

（十一）验收投产。采取联合验收等形式，高效完成验收各项工作，服务企业迅速投产。

（十二）进规纳统。经信、统计、税务等部门协同联动，做好业务指导服务，指导企业迅速进规纳统。
三、推进措施

（一）靠前服务。每个项目配备1—3名政府工作人员，作为项目现场秘书。项目现场秘书主要职责是为项目建设提供暖心、贴心、知心服务。项目秘书要大力发扬“工棚精神”，工作在现场、服务在现场、协调在现场、解决问题在现场。

（二）超前规划。各地、各园区结合国家、省、市产业政策导向，围绕资源禀赋、优势和特色产业，针对补链延链强链谋划项目，形成可持续发展的谋划储备项目库。对项目建设所需的土地、厂房等关键要素，要提前储备一批。

（三）前置评估。依托“多规合一”形式对项目建设要件进行合规性、可行性审查、并给出审查结论，为项目落地主动创造条件；对通过审查的项目就规划条件、许可手续、能耗指标、排放总量、手续办理和施工监管、市政配套等分别提出项目建设所需的要素条件，为项目量身打造三张清单（需办理的事项清单、需准备的材料清单和需接受的监管清单）。

（四）多证齐发。采取容缺预审、模拟审批等模式，提前为项目先期主体提供相关政策和技术咨询服务，项目主体“拿地”后，相关部门同步并联审批取得《建设用地规划许可证》《建设项目工程规划许可证》《建筑工程质量监督手续》《建筑工程安全监督手续》《建筑工程施工许可证》等证照批文，使项目具备合法开工条件。

（五）联合验收。采取“一窗受理、全网通办、并联审批、限时办结、一口出件”模式开展联合验收。实行分级分类验收（简易低风险、一般风险、高风险）、工业厂房单体验收、大型项目分期验收、限期整改等创新举措，将验收时间压缩至3个、5个和9个工作日内完成。

附件：1.工业项目建设提速管理横道图
2.产业倍增行动项目“四色图”管理办法
附件1
工业项目建设提速管理横道图

	时间

项目建设环节
	1—3天
	1周
	2周
	3周
	1个月
	2个月
	3个月
	6个月
	9个月
	12个月
	18个月
	24个月

	项目注册
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	资金到位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	现场管理和工作人员到位
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土地供应
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地勘规划和环评能评
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工图
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招投标
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工队进场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备采购
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	员工招聘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	验收投产
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	进规纳统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2
产业倍增行动项目“四色图”管理办法

为深入贯彻落实省委、市委产业倍增战略，树牢“第一是项目、第二是项目、第三还是项目”的理念，切实以高质量项目为实现产业倍增提供支撑，制定本办法。

一、工作任务

强化产业核心地位，围绕全市现代化产业体系建设需要，形成“谋划一批、招引一批、储备一批、建设一批、投产一批”的项目梯次推进机制。围绕项目备案、开工、建设、竣工、投产、达效各环节，建立环环相扣、实时跟踪、动态管理的推进体系。

二、分类管理

纳入本办法管理的项目包括各县（市、区）和市直“5+4”现代化产业体系牵头部门负责的新招引项目（增量）和技改升级项目（存量）。对所有项目从高到低进行“绿、蓝、黄、红”四色分类分级分档管理，高质高效推动项目投产达效。

绿色代表投产达效项目，是指已建成，达到正常生产要求，应当转入投产项目管理阶段的项目。各地各部门要根据自身职责职能，加强指导企业入规入限，帮助企业争取各类政策资金和项目扶持，助力企业做大做强。

蓝色代表开工在建项目，是指具备开工条件正在建设中的项目。各地各部门要加强统筹协调各类要素及时到位，切实解决项目堵点卡点难点，保障项目加速推进。

黄色代表签约或者入库未开工项目，是指虽已签约或者入库，但尚未正式开工建设的项目。各地各部门要加强跟踪力度，加快行政审批，精准配置土地、金融、厂房等要素资源，促进项目早日开工。

红色代表退出（僵尸）项目，是指受国家宏观调控、产业政策调整、市场条件变化、不可抗力等因素影响，无法继续实施的项目，由项目责任单位书面说明情况，允许退出项目计划。
市直各产业牵头部门根据本办法和项目进度对具体项目予以“四色”分类，报市产业倍增工作机制办公室。

三、工作要求

（一）严格准入。各地各部门要严格按照项目准入标准，加强项目源头把关，规范项目审查机制，围绕产业导向、设计方案、设备选型、产品方案、要素配置等内容，强化部门事前联审。

（二）紧盯节点。各地各部门要落实好“项目跟着规划走、要素跟着好项目走”要求，提前介入，逐项排出环评、能评、供地、施工许可证核发等项目审批关键节点办理时间，切实执行重大项目审批绿色通道制度、审批服务代办制和专员制，并联推进、高效服务。要及时调度审批状态，对节点滞后项目深入分析原因，及时会商解决，推动项目早开工。

（三）改革提速。各地各部门要围绕力争项目“签约到开工用时60天内，开工到投产总投资1—5亿元的项目用时9个月内、5—10亿元的项目用时12个月内、10亿元以上的项目用时18个月内”的目标，推广“拿地即开工”“竣工即投产”，切实加快项目从签约落地到开工投产达产的速度。达到时序进度的项目予以升级管理，未达到时序进度的项目予以降级管理或者限期整改。

市产业倍增工作机制办公室负责统筹全市产业倍增行动项目“四色图”的动态管理，定期组织对纳入“四色图”管理的项目进行现场抽查，确保上报项目信息准确真实。



